باسمه تعالی

پیوست فنی رویداد اسکلت خارجی

مقدمه
این رویداد به منظور ایجاد هم‌افزایی مابین پژوهشگران و بهره‌برداران صنعتی در موضوع ربات‌های اسکلت خارجی و برای عرضه چشم‌انداز و ظرفیت‌های این موضوع در میان جوانان با استعداد کشور طراحی شده است. برای اینکه طیف گسترده‌تری از افراد، درگیر این همایش شوند، در رویداد اسکلت خارجی دو بخش اصلی دیده شده است. یک مسابقه جذاب عملی برای دانش‌جویان (عمدتاً کارشناسی) و دانش‌آموزان که به صورت حضوری انجام خواهد شد. در بخش دوم یک رویداد/همایش علمی هم‌افزا به منظور شناسایی ظرفیت علمی کشور در این زمینه، احصاء نیازها و چالش‌های حوزه، عرضه نیازمندی‌ها به پژوهشگران و استادان دانشگاهی در راستای حل مشکلات و مسائل صنعت و جامعه و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه‌های روباتیک، هوش مصنوعی، تجهیزات توانبخشی و نظامی و ... و ارائه راهکار صورت خواهد گرفت. در کنار این دو رویداد همایشی تخصصی از پژوهش‌های انجام شده، نمایشگاه صنعتی و کارگاه‌های مرز دانش پیش‌بینی شده است.

طراحی این رویداد به صورتی است که از یک سو پژوهشگران جوان و مستعد فرصت بروز توانایی‌های خود را دارند و از سوی دیگر پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رفع نیازهای کشور همراستا می‌شوند. همچنین با توجّه به حضور ذینفعان، بهره‌برداران و شرکت‌های مطرح در این زمینه، امکان ایجاد شبکه پژوهشگران ونیز پژوهش شبکه‌ای در این حوزه مهیا خواهد شد.
روند اجرایی همایش در چهار فاز پیش بینی شده است. لیست فعالیت‌های پیش‌بینی شده در هر فاز این این رویداد با ذکر سهم فعالیت از کل فرآیند به شرح زیر است.

شماره فعالیت	عنوان فاز	شماره فاز	فعالیت	درصد
۱۰۱	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	تشکیل شورای سیاست‌گذاری	۱
۱۰۲	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	انتخاب اعضای کمیته اجرایی و دبیرخانه اجرایی مسابقه	۲
۱۰۳	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	انتخاب اعضای کمیته علمی	۲
۱۰۴	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	انتخاب زمان و محل برگزاری رویداد	۱
۱۰۵	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	شرح وظایف کمیته‌ها	۱
۱۰۶	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	شناسایی همایشها، رویدادها و مسابقات موجود در حوزه اسکلت خارجی در جهان	۲
۱۰۷	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	شناسایی فرصتهای تحقیقاتی و راه حلها موجود در حوزه اسکلت خارجی در جهان	۲
۱۰۸	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	دیده‌بانی و آینده پژوهی فن‌آوری موضوع اسکلت خارجی	۲
۱۰۹	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	طراحی سناریوی مسابقه حضوری (دانشجویی و دانش‌آموز) با رعایت Gamification	۲
۱۱۰	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	طراحی همایش نیازمحور (سکوی پرتاب اسکلت خارجی)	۲
۱۱۱	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	آماده سازی قوانین مسابقات و همایش	۲
۱۱۲	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	اعلام زمانبندی مسابقات و همایش	۲
۱۱۳	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	راه‌اندازی وب‌سایت مسابقه	۲
۱۱۴	طراحی و آماده سازی رویداد	۱	اطلاع‌‌رسانی	۲
۲۰۱	راه اندازی رویداد	۲	احصاء نیازها و مسائل موجود در این زمینه	۲
۲۰۲	راه اندازی رویداد	۲	آماده سازی محتوای آموزشی برای علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه اسکلت خارجی	۳
۲۰۳	راه اندازی رویداد	۲	تهیه محتوای ترویجی برای آشنایی مخاطبان عام با موضوع اسکلت خارجی	۳
۲۰۴	راه اندازی رویداد	۲	تهیه فیلم مونتاژ – دمونتاژ نمونه‌ اسکلت خارجی	۲
۲۰۵	راه اندازی رویداد	۲	شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی صنعتی مرتبط	۲
۲۰۶	راه اندازی رویداد	۲	شناسایی اساتید، دانشجویان و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع	۲
۲۰۷	راه اندازی رویداد	۲	انجام روند ثبت نام علاقه‌‌مندان و پژوهشها جهت شرکت در رویداد	۳
۲۰۸	راه اندازی رویداد	۲	بررسی و داوری طرح ها و پژوهشهای دریافتی	۳
۲۰۹	راه اندازی رویداد	۲	تولید موشن گرافی	۴
۲۱۰	راه اندازی رویداد	۲	ایجاد ارتباط با وب‌سایت‌های مرجع خارجی و اعلام خبر مسابقه و همایش در آن‌ها	۱
۳۰۱	اجرای رویداد	۳	انجام منتورینگ برای شرکت‌کنندگان مسابقه	۵
۳۰۲	اجرای رویداد	۳	برگزاری pitch و reverse pitch در همایش سکوی پرتاب (رویداد هم‌افزا به منظور شناسایی نیازها و مسائل این زمینه، عرضه نیازها به استادان دانشگاه و ارائه راهکارهایی در جهت حل مسائل موجود.)	۵
۳۰۳	اجرای رویداد	۳	برگزاری مسابقه دانش‌آموزی / دانشجویی طراحی اسکلت خارجی پسیو	۵
۳۰۴	اجرای رویداد	۳	ساخت نمونه نمایشی برای ارائه در رویداد	۳
۳۰۵	اجرای رویداد	۳	برگزاری کارگاه چالش‌های نرم‌افزاری مرتبط	۲
۳۰۶	اجرای رویداد	۳	برگزاری نمایشگاه تخصصی	۵
۳۰۷	اجرای رویداد	۳	کارگاه تخصصی فن آوری کنترل توسط مغز(BCI)	۲
۳۰۸	اجرای رویداد	۳	برگزاری اختتامیه با حضور افراد صاحبنظر با جایگاه مدیریتی، علمی و صنعتی و تقدیر از پژوهشهای برتر	۳
۳۰۹	اجرای رویداد	۳	برگزاری همایش بیومکانیک با محور اصلی اسکلت خارجی	۵
۴۰۱	بهره برداری از رویداد	۴	تهیه و چاپ کتابچه همایش و اخذ نمایه‌های معتبر	۳
۴۰۲	بهره برداری از رویداد	۴	شبکه‌سازی بین بهره‌برداران و مخاطبان در جهت پایدارسازی جریان علمی (حفظ و استمرار ارتباط با منتخبین در قالب تیم تخصصی اگزواسکلتون باشگاه پایش)	۴
۴۰۳	بهره برداری از رویداد	۴	مدیریت دانش موضوع از دیدگاه دانشگاهی در قالب باشگاه پایش	۴
۴۰۴	بهره برداری از رویداد	۴	تدوین موضوعات پیشنهادی مورد تأیید بهره‌بردار جهت تعریف پژوهش دانشگاهی در قالب پایان‌نامه و طرح پژوهشی جهت اخذ پروژه جایگزین خدمت	۴